## Gantt
Diagrama de Gantt
Reforma de un local · cambia las tareas de ejemplo por las tuyas
Inicio del proyecto | 2026-11-02
Fin del proyecto
Duración total (días)
Semanas (fecha de inicio de cada semana)
Tarea | Inicio | Días | Fin
Proyecto y licencia de obra | 2026-11-02 | 21
Compra de materiales | 2026-11-16 | 14
Derribos y albañilería | 2026-11-30 | 21
Instalación eléctrica | 2026-12-14 | 14
Fontanería | 2026-12-14 | 10
Alicatado y suelos | 2026-12-28 | 17
Carpintería y mobiliario | 2027-01-11 | 21
Pintura y acabados | 2027-02-01 | 10
Limpieza y entrega | 2027-02-11 | 4
Cada columna es una semana (empieza en la fecha indicada). Las barras se pintan en las semanas en que la tarea está activa.
Plantilla gratuita de plantillasdeexcel.es